## Cronograma
TAREFA / ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA FIM | RESPONSÁVEIS
CONSIDERAÇÕES FINAIS | 2022-05-01 | 2022-05-31 | Adriano
REFERÊNCIAS | 2022-03-25 | 2022-05-31 | Henrico
MODELAGEM DE SOFTWARE | 2022-02-28 | 2022-04-21 | Equipe
CODIFICAÇÃO | 2022-03-21 | 2022-05-30 | Equipe
TESTE DO SOFTWARE | 2022-05-02 | 2022-05-31 | Equipe
SLIDES PARA APRESENTAÇÃO | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Equipe
METODOLOGIA | 2021-11-15 | 2022-04-16 | Adriano
APRESENTAÇÃO DO TCC | 2022-06-20 | 2022-06-23 | Equipe
PLANEJAMENTO DO PROJETO | 2021-08-05 | 2022-02-28 | Equipe
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA | 2021-11-25 | 2022-03-31 | Felipe Messa
FICHAMENTO | 2021-08-26 | 2021-09-02 | Equipe
INTRODUÇÃO | 2021-09-09 | 2022-03-16 | Adriano
HIPÓTESES | 2021-10-12 | 2021-10-20 | Henrico
OBJETIVO GERAL | 2022-02-07 | 2022-03-16 | Equipe
BANNER DO PROJETO | 2021-10-07 | 2021-10-28 | Equipe
OBJETIVO ESPECÍFICO | 2022-02-07 | 2022-03-16 | Equipe
JUSTIFICATIVA | 2021-11-15 | 2022-03-16 | Equipe
DIAGRAMA DE CASO DE USO | 2022-02-12 | 2022-03-17 | Adriano/ Henrico
LEVANTAMENTO DE REQUISITOS | 2022-01-24 | 2022-02-28 | Adriano
PROTÓTIPO DE TELAS | 2021-10-16 | 2021-11-26 | Henrico

## Nomes dos Integrantes
Nome completo dos integrantes | E-mail
ADRIANO DE CASTRO VEIGA MACHADO | adriano.machado20@etec.sp.gov.br
FELIPE MESSA | felipe.messa@etec.sp.gov.br
HENRICO PELOZATO MAEDA | henrico.maeda@etec.sp.gov.br